## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [8 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
( | [8 empty] | 2017 год)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[16 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования |  | Объем | [5 empty] | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(2017 г.)
|  |  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  | план* | факт** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства |  | 26.403 | 26.403 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 3.29 | 6.18 | 2.28 | 18.803 | 20.573
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 22.376 | 22.376 | 0.22 |  | 0.22 | 0.99 | 2.79 | 5.24 | 1.93 | 15.925 | 17.435
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая |  | 14.091 | 14.091 | 0.22 |  | 0.22 | 0.99 | 2.79 | 5.24 | 1.93 | 7.641 | 9.151
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 8.284 | 8.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 8.284
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 8.284 | 8.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.284 | 8.284
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС |  | 4.028 | 4.028 | 0.04 |  | 0.04 | 0.17 | 0.5 | 0.94 | 0.35 | 2.878 | 3.138
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 26.403 | 26.403 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 3.29 | 6.18 | 2.28 | 18.803 | 20.573
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
|  | Генеральный директор |  |  |  | А.В. Меньшаков

## Лист 2
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы, млн. рублей с НДС
( | [12 empty] | 2017г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[24 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [7 empty] | Причины
|  |  | стоимости | 2017г | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [8 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [8 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  |  | уточнения |  |  | уточнения | прочее
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[16 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[23 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[23 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 26.403 | 26.403 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 3.291 | 6.18 | 2.2827 | 18.803 | 20.569 | 26.403 | 26.403 |  |  | 0
1. | Техническое перевооружение |  |  | 13.369 | 13.369 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 0 | 6.18 | 0 | 5.769 | 13.109 | 13.369 | 13.369 |  |  | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  | 13.369 | 13.369 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 0 | 6.18 | 0 | 5.769 | 13.109 | 13.369 | 13.369 |  |  | 0
энергетической эффективности
1 | Электроснабжение абонентов пос. Чурилово ул. Воробъева ф.л. Зыкова Г.К., ф.л. Салаев Е.Н., Вахрушев А.В.,Зияева Г.С.Погадаев А.П. (реконструкция ВЛ-0,4 кВ) |  |  | 0.886 | 0.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0.886 | 0.886 | 0.886 |  |  | 0
2 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым ул. Ясная : ф.л. Хужин Д.Г., Медведев Е.Г., Михеев А.Б., Ерошкин А.В., Снегирев С.А., Синицких Н.В. (реконструкция ВЛ-0,4 кВ) |  |  | 1.245 | 1.245 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |  |  | 0
3 | Реконструкция ЦРП-2 пос. Новосинеглазово (установка ячеек КСО с вакуумными выключателями) |  |  | 8.018 | 8.018 | 0.26 |  | 0.26 | 1.16 | 0 | 2.96 | 0 | 3.638 | 7.758 | 8.018 | 8.018 |  |  | 0
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-27 пос. Новосинеглазово (замена участка кабельной линии по существующей трассе) |  |  | 1.477 | 1.477 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |  |  | 0
5 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-20 пос. Новосинеглазово (замена участка кабельной линии по существующей трассе) |  |  | 1.743 | 1.743 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |  |  | 0
2. | Новое строительство |  |  | 13.034 | 13.0337 | 0 |  | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 2.2827 | 13.034 | 7.46 | 13.034 | 13.034 |  |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение |  |  | 13.034 | 13.0337 | 0 |  | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 2.2827 | 13.034 | 7.46 | 13.034 | 13.034 |  |  | 0
энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство ВКЛ-10 кВ от ПС "Асфальтная" до ТП-1245 с установкой РП п. АМЗ г.Челябинск |  |  | 13.034 | 13.034 | 0 |  | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 2.2827 | 13.034 | 7.46 | 13.034 | 13.034 |  |  | 0
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков

## Лист3
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [11 empty] | выводах объектов
(4 квартал | [11 empty] | 2017г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[22 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2017 г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22
1 | Электроснабжение абонентов пос. Чурилово ул. Воробъева ф.л. Зыкова Г.К., ф.л. Салаев Е.Н., Вахрушев А.В.,Зияева Г.С.Погадаев А.П. (реконструкция ВЛ-0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым ул. Ясная : ф.л. Хужин Д.Г., Медведев Е.Г., Михеев А.Б., Ерошкин А.В., Снегирев С.А., Синицких Н.В. (реконструкция ВЛ-0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Реконструкция ЦРП-2 пос. Новосинеглазово (установка ячеек КСО с вакуумными выключателями) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-27 пос. Новосинеглазово (замена участка кабельной линии по существующей трассе) |  | 0 | 0 | 0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-20 пос. Новосинеглазово (замена участка кабельной линии по существующей трассе) |  | 0 | 0 | 0.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Строительство ВКЛ-10 кВ от ПС "Асфальтная" до ТП-1245 с установкой РП п. АМЗ г.Челябинск |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  | 0 | 0 | 1.33 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков