## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Министр МТР и Э Челябинской области
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Т.В Кучиц
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  |  | ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  |  |  |  | квартал |  | 2 | 014 |  |  | г.
за |  | 2014 |  |  | год
| « | 17 | » | марта | [6 empty] | 2015 | г. |  | в | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление ГК "ЕТО Челябинской области" №29/10 от 09.08.2013
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [8 empty] | Инвестиционная программа, 09.08.2013

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[9 empty] | млн.р |  | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, | [5 empty] | 15703.4677 |  | 15703.4677 | 15703.4677
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 7819.4711 |  | 7819.4711 | 7819.4711
1 .1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 7819.4711 |  | 7819.4711 | 7819.4711
1 | Электроснабжение ж.д. п.Чурилово, ул.Зудова, 152а ф.л.З.Г.Гилемханов |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 1030.7932 |  | 1030.7932 | 1030.7932
2 | Электроснабжение ж.д. ул.3-я Электровозная, 28а ф.л.А.Л.Ремхе |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 275.8475 |  | 275.8475 | 275.8475
3 | Электроснабжение ж.д. п.Чурилово, ул.Зудова, 144А ф.л.В.В.Аристова |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 1047.6271 |  | 1047.6271 | 1047.6271
4 | Электроснабжение ж.д. п.Локомотивный, л.Школьная, 34 ф.л.В.И.Арчибасов |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 82.511 |  | 82.511 | 82.511
5 | Электроснабжение ж.д. п.Шагол, ул.Тихая, 8а ф.л.Ю.А.Дворников |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 55.733 |  | 55.733 | 55.733
6 | Электроснабжение ж.д. п.Чурилово, Воробъева, 81/1 ф.л.Д.А.Юговитин |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 1480.7619 |  | 1480.7619 | 1480.7619
7 | Электроснабжение ж.д. пос.Чурилово, ул.Зудова, 98а ф.л.Т.С.Абдуллин |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 206.9881 |  | 206.9881 | 206.9881
8 | Электроснабжение ж.д. п.Локомотивный, ул.Ударная, 17а ф.л.И.А.Чувашова |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 234.1847 |  | 234.1847 | 234.1847
9 | Электроснабжение ж.д. мкр39а, пер.Короткий, 2 ф.л.Г.Г.Аминев |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 105.7271 |  | 105.7271 | 105.7271
10 | Электроснабжение ж.д. п. Чурилово, ул. Воробьева, д.83-В ф.л. Хайретдинова Л.Н. |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 625.6322 |  | 625.6322 | 625.6322
11 | Электроснабжение ж.д. п. Чурилово, ул. Зудова, д.56-А ф.л. Бяков А.И. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 439.6746 |  | 439.6746 | 439.6746
12 | Электроснабжение ж.д. пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 84 ф.л. Костромитина Е.В. Ж.д. ул.Зудова д.85 ф.л. Ботов А.И. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 434.3559 |  | 434.3559 | 434.3559
13 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Воробьева, д. 4-Б ф.л. Ясакова Н.Н. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 622.528 |  | 622.528 | 622.528
14 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, ул. Краснокамская, д. 26, кв. 1 ф.л. Костина Н.В. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 416.1008 |  | 416.1008 | 416.1008
15 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 186 ф.л. Трапезников С.Н. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 416.1008 |  | 416.1008 | 416.1008
16 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, 2-я Калужская, д. 9а ф.л. Беляев Н.И. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 344.9051 |  | 344.9051 | 344.9051
1 .2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
2 | Новое строительство | [5 empty] | 7883.9966 |  | 7883.9966 | 7883.9966
2. 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2. 2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 7883.9966 |  | 7883.9966 | 7883.9966
1 | Электроснабжение ж.д. ул.1-я Потребительская, 13 ф.л.А.А.Бондаренко |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 93.2093 |  | 93.2093 | 93.2093
2 | Электроснабжение ИП С.В.Асадуллин, ул.Ш.Руставели, 2 |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 92.9686 |  | 92.9686 | 92.9686
3 | Электроснабжение ж.д. п.Чурилово, Мехколонна-7, д.12 ф.л.Л.Г.Еремина |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 56.8839 |  | 56.8839 | 56.8839
4 | Электроснабжение ж.д. пер.6-й Целинный, 14 ф.л.Р.Х.Гизатулина |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 102.0593 |  | 102.0593 | 102.0593
5 | Электроснабжение ж.д. ул.Рябиновая, 38 ф.л.Е.Л.Халабова |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 190.1686 |  | 190.1686 | 190.1686
6 | Электроснабжение ж.д. пос.Смолино, участок 305 ф.л. Л.В.Симонэ |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 180.7763 |  | 180.7763 | 180.7763
7 | Электроснабжение ж.д. п.Интернационалист, ул.Радужная, 12 ф.л.Л.Н.Муняева |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 90.0169 |  | 90.0169 | 90.0169
8 | Электроснабжение ж.д. ул.Тарасова, 8, кв.2 ф.л.Г.К.Кушко |  |  | апрель,2014 | июнь,2014 | 100% | 30.6042 |  | 30.6042 | 30.6042
9 | Электроснабжение ж.д. Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Новая, д. 2 ф.л. Сулейман Т.В. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 316.8788 |  | 316.8788 | 316.8788
10 | Электроснабжение ж.д. МКР № 42 квартал № 8 , участок № 80 (стр.) ф.л. Кулинич А.П. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 570.7229 |  | 570.7229 | 570.7229
11 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, ул. Российская, д. 25 ИП Шумихина С.Г. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 525.0958 |  | 525.0958 | 525.0958
12 | Электроснабжение ж.д. Челябинская обл, Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Центральная, д. 4 ф.л. Попков А.А. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 311.0475 |  | 311.0475 | 311.0475
13 | Электроснабжение ж.д. Челяб обл., Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Центральная, д. 16 ф.л. Пилька Л.В. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 324.6907 |  | 324.6907 | 324.6907
14 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Керамзавода, д54 ф.л. Зубкова Ж.Н. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 62.2492 |  | 62.2492 | 62.2492
15 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, Красноармейский район, д. Чурилово, пер. Южный, 2 ф.л. Семенов А.С. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 163.2763 |  | 163.2763 | 163.2763
16 | Электроснабжение ж.д. Челябинская область, Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Солнечная, 6 ф.л. Мороз В.Н. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 321.8025 |  | 321.8025 | 321.8025
17 | Электроснабжение ж.д. Челябинская обл., Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Степная, 11 ф.л. Марков А.В. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 204.65 |  | 204.65 | 204.65
18 | Электроснабжение ж.д. Челябинская обл., Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Степная, 10 ф.л. Кузьмичев С.В. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 89.9508 |  | 89.9508 | 89.9508
19 | Электроснабжение ж.д. ул.Пирогова, 24 ф.л.В.А.Мельников |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 51.2102 |  | 51.2102 | 51.2102
20 | Электроснабжение ж.д. ул.1-я Ямольская, уч.8 ф.л.М.А.Петрова; ул.1-я Ямпольская, 10 ф.л.Э.И.Попкова; ул.1-я Ямпольская, 6 ф.л.А.В.Усов |  |  | сентябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 415.1415 |  | 415.1415 | 415.1415
21 | Электроснабжение ж.д. пос.Интернационалист, ул.Западная, уч.25 ф.л.О.А.Кудрявцева п.Интернационалист, ул.Радужная, уч.40 ф.л.Н.М.Петрова п.Интернационалист, ул.Восточная, д.8 ф.л.А.Н.Кутепов п.Интернационалист, ул.Вишневая, 2 ф.л.А.В.Стадников п.Интернационалист, уч.204 ф.л.А.В.Черных п.Интернационалист, уч.195 ф.л.Э.Г.Насыров п.Интернационалист, уч.36 ф.л.М.С.Варес п.Интернационалист, ул.Луговая, 17 ф.л.Мурзин п.Интернационалист, уч.36 ф.л.В.М.Мельченков п.Интернационалист, уч.181 ф.л.О.П.Оникий п.Интернационалист, ул.Западная, уч.15 ф.л.В.В.Функнер п.Интернационалист, уч.219 ф.л.А.В.Дуничев п.Интернационалист, уч.236 ф.л.Е.С.Павлошинская п.Интернационалист, уч.200 ф.л.А.С.Меньшикова п.Интернационалист, ул.Восточная, д.2 ф.л.А.И.Черных п.Интернационалист, уч.58 ф.л.Е.П.Рыжков п.Интернационалист, ул.1,уч.196 ф.л.Г.А.Топорова п.Интернационалист, ул.2,уч.194 ф.л.М.Ф.Бекмеев п.Интернационалист, уч.197 ф.л.В.З.Стажик п.Интернационалист, уч.234 ф.л.А.Р.Шанявский п.Интернационалист, уч.184 ф.л.Л.Л.Головко |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 1673.2856 |  | 1673.2856 | 1673.2856
22 | Электроснабжение ж.д. Челябинская обл., Красноармейский район, д. Чурилово, ул. Центральная, д. 9. ф.л. Ступина О.В.; Челябинская область, Красноармейский р-н, д. Чурилово, ул. Центральная, 7 ф.л. Артемьев В.М. |  |  | июль,2014 | сентябрь,2014 | 100% | 335.2525 |  | 335.2525 | 335.2525
23 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, мкр. Развязка, уч. №253 ф.л. Рахимова Ж.Н.; г. Челябинск, пос. Чурилово, мкр. Развязка, уч. №162 ф.л. Лукьянов А.В.; г. Челябинск, пос. Чурилово, мкр. Развязка, уч. №224 ф.л. Маскаев О.Н.; ф.л. Закирова З.З.; г. Челябинск, пос. Чурилово, мкр. Развязка, уч. № 113 ф.л. Дмитриев А.С. |  |  | октябрь, 2014 | декабрь,2014 | 100% | 1682.0551 |  | 1682.0551 | 1682.0551
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
|  | Генеральный директор | [5 empty] | А.В. Меньшаков

## Лист3
Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (отчетный |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  |  | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 15703.47 |  | 15703.47
А. | Собственные средства, в т. ч.: |  | 15703.47 |  | 15703.47
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: |  | 15703.47 |  | 15703.47
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: |  | 0 |  | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: |  | 15703.47 |  | 15703.47
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 0 |  | 0
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 0 |  | 0
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0
А.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0
Б.1. | Кредиты |  | 0 |  | 0
Б.2. | Займы |  | 0 |  | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0
Б.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0
...
В. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: |  | 0 |  | 0
Г.1. | Лизинг |  | 0 |  | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5 |  | 0 |  | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала5 |  | 0 |  | 0
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
15703.4677
|  | Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков