## Лист1
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы на 2016 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЧЭК"
Меньшаков А.В.
(подпись)
[19 empty] | « | » |  | 20 | 15 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Осталось | Объем корректировки**** |  |  |  | Объем ввода |  |  | Причины
|  | стоимости | [отчетный год] | [10 empty] | профинан- |  |  |  |  | мощностей |  |  | корректи-
|  | на начало | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 | кв. | 4 кв. |  | сировать | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | ровки
|  | года** | план*** | скоррек- | план | скоррек- | план | скоррек- |  | план | скоррек- | план | скоррек- | по резуль- |  |  | уточнения | уточнения | план*** |  | скоррек-
|  |  |  | тирован- |  | тирован- |  | тирован- |  |  | тирован- |  | тирован- | татам |  |  | стоимости | стоимости |  |  | тирован-
|  |  |  | ный |  | ный |  | ный |  |  | ный |  | ный | отчетного |  |  | по результа- | по результа- |  |  | ный
|  |  |  | объем**** |  | объем |  | объем |  |  | объем |  | объем | периода** |  |  | там утверж- | там закупоч- |  |  | объем
[17 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 18.526 | 18.526 | 24.1207 | 2.06 | 2.06 | 6.16 | 11.7547 |  | 6.082 | 6.082 | 4.224 | 4.224 |  | 5.5947 | 30.1992 | 0 | 0 | 2МВА/10км |  | 4.83
1. | Техническое перевооружение |  |  | 5.5947 |  |  |  | 5.5947 | [6 empty] | 5.5947 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 4.83
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  | 5.5947 |  |  |  | 5.5947 | [6 empty] | 5.5947 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 4.83
энергетической эффективности
1 | ВЛ-6 кВ для электроснабжения СНТ "Кварц" г. Кыштым |  |  | 5.5947 |  |  |  | 5.5947 | [6 empty] | 5.5947 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 4.83
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2. | Новое строительство | 18.526 | 18.526 | 18.526 | 2.06 | 2.06 | 6.16 | 6.16 |  | 6.082 | 6.082 | 4.224 | 4.224 | [5 empty] | 2МВА/10км |  | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение | 18.526 | 18.526 | 18.526 | 2.06 | 2.06 | 6.16 | 6.16 |  | 6.082 | 6.082 | 4.224 | 4.224 | [5 empty] | 2МВА/10км |  | 0
энергетической эффективности
1 | Строительство РП по ул. Черкасская | 8.304 | 8.304 | 8.304 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |  | 2.06 | 2.06 | 2.124 | 2.124 | [5 empty] | 2МВА |  | 0
2 | Монтаж КЛ-6 кВ от ПС Очистные до проектируемой РП | 10.222 | 10.222 | 10.222 |  |  | 4.1 | 4.1 |  | 4.022 | 4.022 | 2.1 | 2.1 | [5 empty] | 10км |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.
** В ценах отчетного года.
*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
**** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  | Генеральный директор | [6 empty] | А.В. Меньшаков