## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Министр МТР и Э Челябинской области
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Т.В Кучиц
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  |  | ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 3 |  |  | квартал |  | 2 | 015 |  |  | г.
за |  | 2015 |  |  | год
| « | 8 | » | октября | [6 empty] | 2015 | г. |  | в | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление ГК "ЕТО Челябинской области" №29/10 от 09.08.2013
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [8 empty] | Инвестиционная программа, 09.08.2013

## Лист3
[6 empty] | 9.0261 |  |  |  | Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (отчетный |  |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | 2015г.), млн руб. без НДС | [5 empty] | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 |  | млн руб. | %
|  |  | на 01.01.2015 |  | на 30.09.2015 |  | без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 15.7035 |  | 7.6493 |  | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т. ч.: |  | 15.7035 |  | 7.6493 |  | 0 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: |  | 15.7035 |  | 7.6493 |  | 0 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: |  | 15.7035 |  | 7.6493 |  | 0 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.1. | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.2. | Займы |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
...
В. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г.1. | Лизинг |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
15703.4677
|  | Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия, 2015 год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (III кв. 2015г.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[9 empty] | млн.р | млн.р | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, | [5 empty] | 15.7 |  | 6.8095 | 6.8095 | 8.0507
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 8.632 |  | 3.6728 | 3.6728 | 4.1194
1 .1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 8.632 |  | 3.6728 | 3.6728 | 4.1194
1 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 130 ф.л. Атауллин Х.С. |  |  | март,2015 | март,2015 | 100% | 0.43461 |  | 0 | 0 | 0
2 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Самохина, д. 13б ф.л. Шарипов Р.Ф. |  |  | март,2015 | март,2015 | 100% | 0.40512 |  | 0 | 0 | 0
3 | Электроснабжение ж.д. № 13 ф.л. Е.Б. Юзюмова пос. Ю.Кузнечиха г.Кыштым |  |  | сентябрь,2015 | сентябрь,2015 | 100% | 0.1286 |  | 0.1286 | 0.1286 | 0
4 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос.Слюдорудник: ул. Горная, 39 ф.л.В.С.Кузменко; СНТ "Горняк" уч. 573 ф.л. С.Г.Шампаров; ул. Проезжая ж.д. № 39 кв.2 ф.л. О.И. Шатоба |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.35021 |  | 0 | 0 | 0.35021
5 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос. Тайгинка: ул. Шишкина, 8 ф.л. Святцева О.В.; ул.Жданова 26 ф.л. Сорока А.о., О.А.; ул. Восточная, 1 ф.л. Маркин А.В. |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.52294 |  | 0 | 0 | 0.52294
6 | Электроснабжение абонентов г.Кыштым ул. Ясная: ж.д. № 28 ф.л. Каримов Р.Ж.; ж.д. № 20 ф.л. Алеяновы А.С., С.А., Степонян З.А. |  |  | сентябрь,2015 | сентябрь,2015 | 100% | 0.19468 |  | 0.19468 | 0.19468 | 0
7 | Электроснабжение абонентов пос. Новосинеглазово квартал ЧРУМНПП: уч. № 145 ф.л. В.Уханев; уч. № 18 ф.л. А.М.Бобылев, ф.л. А.А.Ахметова; уч. № 151 ф.л. В.В.Комаров |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.48069 |  | 0 | 0 | 0.48069
8 | Электроснабжение абонентов сад "Лесная поляна-1": уч. 72 ф.л. В.В.Краев, уч. № 179 ф.л. В.Г. Шереметов, уч. № 215 ф.л. А.В.Гладкова, уч. № 197 ф.л. В.В.Рыжков |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 1.6395 |  | 0 | 0 | 1.6395
9 | Электроснабжение абонента Е.В.Плехова г. Кыштым ул. Толстого , 55 |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.33534 |  | 0 | 0 | 0.33534
10 | Электроснабжение абонентов ст. Чурилово: уч. № 25 Ф.Л. Л.М. Логунова, уч. № 12 ф.л. У.А.Мурзин |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.17841 |  | 0 | 0 | 0.17841
11 | Электроснабжение абонентов СНТ "Кузнец-1" уч. 166 ф.л. В.А.Першин, уч. 108 ф.л. А.А.Чистякова, уч. 90 ф.л. А.Б.Курбатов, уч.20 ф.л. Т.У.Сагдинова, уч. 56 ф.л. Л.В.Падерина, уч. 577 ф.л. Л.С. Завьялова |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.6123 |  | 0 | 0 | 0.6123
12 | Электроснабжение абонентов СНТ Старосмолинский каменный карьер уч. 406 ф.л. И.В.Дунюшкина, уч. 180 ф.л. К.Н.Борисов, уч. № 93. ф.л. Путилов, уч. 403 ф.л. Е.В.Смолина, уч. 408 ф.л. А.М.Ермоц, уч. 118 ф.л. А.Е.Ярушин |  |  | сентябрь,2015 | сентябрь,2015 | 100% | 1.3349 |  | 1.3349 | 1.3349 | 0
13 | Электроснабжение абонентов ул. Воробьева г. Челябинск: № 23 ф.л. Э.М.Мамедов, № 24+ ф.л. Н.И.Юдина, №42 ф.л. Грехов, № 4 ф.л. В.К.Терентьев, уч. 2 ф.л. Е.А.Манакова, А.В.Манаков |  |  | июль,2015 | июль,2015 | 100% | 1.0773 |  | 1.0773 | 1.0773 | 0
14 | Электроснабжение ф.л. Н.В. Плаксина ул. Абразивная,2 г. Кыштым |  |  | август,2015 | август,2015 | 100% | 0.43593 |  | 0.43593 | 0.43593 | 0
15 | Электроснабжение ф.л. Баторшин О.Ш.г.Кыштым ул. Суслова, 13 |  |  | август,2015 | август,2015 | 100% | 0.22647 |  | 0.22647 | 0.22647 | 0
16 | Электроснабжение абонентов д. Чурилово ул. Степная, 13 ф.л. Бобыкин В.А., ул. Степная, 6 ф.л. Р.Н.Юревич |  |  | август,2015 | август,2015 | 100% | 0.27495 |  | 0.27495 | 0.27495 | 0
1 .2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
2 | Новое строительство | [5 empty] | 7.068 |  | 3.1367 | 3.1367 | 3.9313
2. 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2. 2 | Прочее новое строительство | [5 empty] | 7.068 |  | 3.1367 | 3.1367 | 3.9313
1 | Электроснабжение ж.д. ул.Энергетиков, 5 ИП Л.С.Баландина |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.034557 |  | 0 | 0 | 0.034557
2 | Электроснабжение ж.д. ул.Дзержинского, 130 ООО "Позитив" |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.033992 |  | 0 | 0 | 0.033992
3 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист: уч. 187 ф.л. Г.М.Пястолов; уч. 78 Р.М.Калимуллин, уч. 235 ф.л. П.Г.мальцев, уч. № 4 ф.л. Д.О. Новиков |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 1.7224 |  | 0 | 0 | 1.7224
4 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист Сосновского р-на: ул. Киевская , 224А ф.л. И.Э.Реннер, уч. № 1 ф.л. С.М.Сиренко; ул. Западная, 236 ф.л. Л.Н. Гребенщиков. № 237 ф.л. В.М.Филипенков, уч. 6А ф.л. В..Чесноков, уч. 210 ф.л. С.М.Климова,; ул. Свободы 16 ф.л. И.В.Кузьменко. |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 1.7714 |  | 0 | 0 | 1.7714
5 | Электроснабжение абонентов пос. Смолино ул. Первомайская ж.д. № 22 ф.л. А.Л.Меньшиков, ж.д. № 23 А.Л.Меньшиков |  |  | 2015г. | 2015г. |  | 0.36894 |  | 0 | 0 | 0.36894
6 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым ус. Сосновая: уч. 254 ф.л. Л.Р. Ускова, уч. 248 ф.л. Е.В.Плехов, уч, № 3 ф.л. И.А.Агарков |  |  | сентябрь,2015 | сентябрь,2015 | 100% | 0.32877 |  | 0.32877 | 0.32877 | 0
7 | Электроснабжение абонентов Сосновский р-н пос. Терема: уч. 60 ф.л. Н.Л.Будина, уч. 11 ф.л. Р.М.Валеев, уч. 99 Ф.л.Е.А.Полянская, уч. 71 ф.л. П.А.Лесников, уч. 20 ф.л. И.К. Гаитов, уч. 113 ф.л. С.И.Созыкин, уч. 112 ф.л. А.А.Ионина, уч. 222 А ф.л. А.А.Чвало, уч. 146-147 ф.л. М.В.Зубков |  |  | август,2015 | август,2015 | 100% | 1.1352 |  | 1.1352 | 1.1352 | 0
8 | Электроснабжение абонентовСосновский р-н пос. Терема: уч. 153 ф.л. Д.В.Губанов, уч. № 160 ф.л. В.А.Мамаев, уч. 136 ф.л. Б.Т.Миров, уч. 173 ф.л. И.А.Бурова, уч. 138 ф.л. И.В.Кулик, уч. 245 ф.л. Р.К.Трубникова, уч. 180 ф.л. О.М.Трофимчук, уч. № 189 ф.л. К.В. Мамаев |  |  | июль,2015 | июль,2015 | 100% | 1.6728 |  | 1.6728 | 1.6728 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
|  | Генеральный директор | [5 empty] | А.В. Меньшаков