## Лист1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЧЭК"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
А.В. Меньшаков
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  |  | ОАО "Челябинская электросетевая компания"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 3 |  |  | квартал |  | 2 | 016 |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 31 | » | октября | [6 empty] | 2016 | г. |  | в | Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление ГК "ЕТО Челябинской области" от 03.09.2013 № 33/1
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [8 empty] | Инвестиционная программа, утвержденная постановлением ГК "ЕТО Челябинской области" № 21/10 от 12.07.2012г. в редакции постановления ГК "ЕТО Челябинской области" №29/10 от 09.08.2013г., в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №44/11 от 25.09.2015г.

## Лист2
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  | инвестицион- | мероприятия, 2016 год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (III кв. 2016г.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[9 empty] | млн.р | млн.р | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О, | [5 empty] | 20.1752 | 0 | 16.5955 | 4.4545 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 4.4752 | 0 | 4.4752 | 4.4545 | 0
1 .1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 4.4752 | 0 | 4.4752 | 4.4545 | 0
1 | ВЛ-6 кВ для электроснабджения СНТ "Кварц" г. Кыштым |  |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 100% | 4.4752 | 0 | 4.4752 | 4.4545 | 0
1 .2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
1 .4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
2 | Новое строительство | [5 empty] | 15.7 | 0 | 12.1203 | 0 | 0
2. 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 15.7 | 0 | 12.1203 | 0 | 0
1 | Строительство РП ул Черкасская |  |  | 2016 | 2016 | 0% | 7.0373 | 0 | 5.2373 | 0 | 0 |  |  |  |  | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 г
2 | Монтаж КЛ-6 кВ от ПС Отчисные до проектируемой РП |  |  | 2016 | 2016 | 0% | 8.6627 | 0 | 6.8831 | 0 | 0
2. 2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
2 | Объект 2
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
….
|  | Генеральный директор | [5 empty] | А.В. Меньшаков

## Лист3
[6 empty] | 9.0261 |  |  |  | Таблица 2
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования (3 квартал |  |  |  | Отклонения2 |  | Причины
|  |  | 2016г.), млн руб. без НДС | [5 empty] | отклонений
|  |  | План3 |  | Факт2 |  | млн руб. | %
без НДС
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, |  | 16.5955 |  | 4.4545 |  | -12.141 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на 4 квартал 2016 г
А. | Собственные средства, в т. ч.: |  | 16.5955 |  | 4.4545 |  | -12.141 | 0
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: |  | 16.5955 |  | 4.4545 |  | -12.141 | 0
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: |  | 16.5955 |  | 4.4545 |  | -12.141 | 0
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.2. | Амортизационные отчисления |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
А.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.1. | Кредиты |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.2. | Займы |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Б.3.1. | Наименование источника |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
... | [6 empty] | 0
В. | Бюджетное финансирование |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Г.1. | Лизинг |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Справочно: | [5 empty] | 0
Д. | Доход на инвестированный капитал5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Е. | Возврат инвестированного капитала5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
15703.4677
|  | Генеральный директор |  | А.В. Меньшаков