## Лист1
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы на 2015 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "ЧЭК"
Меньшаков А.В.
(подпись)
[20 empty] | « | » |  | 20 | 15 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток |  | Объем финансирования | [10 empty] | Осталось | Объем корректировки**** |  |  |  | Объем ввода |  |  | Причины
|  | стоимости |  | [отчетный год] | [10 empty] | профинан- |  |  |  |  | мощностей |  |  | корректи-
|  | на начало |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 |  | кв. | 4 кв. |  | сировать | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | ровки
|  | года** |  | план*** | скоррек- | план | скоррек- | план | скоррек- | план |  | скоррек- | план | скоррек- | по резуль- |  |  | уточнения | уточнения | план*** |  | скоррек-
[5 empty] | тирован- |  | тирован- |  | тирован- |  |  | тирован- |  | тирован- | татам |  |  | стоимости | стоимости |  |  | тирован-
[5 empty] | ный |  | ный |  | ный |  |  | ный |  | ный | отчетного |  |  | по результа- | по результа- |  |  | ный
[5 empty] | объем**** |  | объем |  | объем |  |  | объем |  | объем | периода** |  |  | там утверж- | там закупоч- |  |  | объем
[18 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 35.9801 |  | 18.5259 | 18.5259 | 0.9908 | 0.9908 | 0 | 0 | 17.4542 |  | 8.0353 | 0.0809 | 9.4998 |  | 17.4542 | 94.2151 | 0 | 0 | 0,934км |  | 18,911км
1. | Техническое перевооружение | 10.1856 |  | 0.9908 | 10.1856 | 0.9908 | 0.9908 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3339 | 0 | 4.8609 |  | 9.1948 | 928.0207 | 0 | 0 | 0,73км |  | 10,902км
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 10.1856 |  | 0.9908 | 10.1856 | 0.9908 | 0.9908 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3339 | 0 | 4.8609 |  | 9.1948 | 928.0207 | 0 | 0 | 0,73км |  | 10,902км
энергетической эффективности
1 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 130 ф.л. Атауллин Х.С. | 0.5128 |  | 0.5128 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37км |  | 0,37км
2 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Самохина, д. 13б ф.л. Шарипов Р.Ф. | 0.478 |  | 0.478 | 0.478 | 0.478 | 0.478 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36км |  | 0,36км
3 | Электроснабжение ж.д. № 13 ф.л. Е.Б. Юзюмова пос. Ю.Кузнечиха г.Кыштым | 0.15175 |  |  | 0.15175 | [6 empty] | 0.15175 |  |  |  | 0.15175 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,155км
4 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос.Слюдорудник: ул. Горная, 39 ф.л.В.С.Кузменко; СНТ "Горняк" уч. 573 ф.л. С.Г.Шампаров; ул. Проезжая ж.д. № 39 кв.2 ф.л. О.И. Шатоба | 0.41324 |  |  | 0.41324 | [8 empty] | 0.41324 |  | 0.41324 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,84км
5 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос. Тайгинка: ул. Шишкина, 8 ф.л. Святцева О.В.; ул.Жданова 26 ф.л. Сорока А.о., О.А.; ул. Восточная, 1 ф.л. Маркин А.В. | 0.61707 |  |  | 0.61707 | [8 empty] | 0.61707 |  | 0.61707 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,54км
6 | Электроснабжение абонентов г.Кыштым ул. Ясная: ж.д. № 28 ф.л. Каримов Р.Ж.; ж.д. № 20 ф.л. Алеяновы А.С., С.А., Степонян З.А. | 0.22973 |  |  | 0.22973 | [6 empty] | 0.22973 |  |  |  | 0.22973 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,255км
7 | Электроснабжение абонентов пос. Новосинеглазово квартал ЧРУМНПП: уч. № 145 ф.л. В.Уханев; уч. № 18 ф.л. А.М.Бобылев, ф.л. А.А.Ахметова; уч. № 151 ф.л. В.В.Комаров | 0.56721 |  |  | 0.56721 | [8 empty] | 0.56721 |  | 0.56721 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,64км
8 | Электроснабжение абонентов сад "Лесная поляна-1": уч. 72 ф.л. В.В.Краев, уч. № 179 ф.л. В.Г. Шереметов, уч. № 215 ф.л. А.В.Гладкова, уч. № 197 ф.л. В.В.Рыжков | 1.9346 |  |  | 1.9346 | [8 empty] | 1.9346 |  | 1.9346 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,316км
9 | Электроснабжение абонента Е.В.Плехова г. Кыштым ул. Толстого , 55 | 0.3957 |  |  | 0.3957 | [8 empty] | 0.3957 |  | 0.3957 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,19км
10 | Электроснабжение абонентов ст. Чурилово: уч. № 25 Ф.Л. Л.М. Логунова, уч. № 12 ф.л. У.А.Мурзин | 0.21052 |  |  | 0.21052 | [8 empty] | 0.21052 |  | 0.21052 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,2км
11 | Электроснабжение абонентов СНТ "Кузнец-1" уч. 166 ф.л. В.А.Першин, уч. 108 ф.л. А.А.Чистякова, уч. 90 ф.л. А.Б.Курбатов, уч.20 ф.л. Т.У.Сагдинова, уч. 56 ф.л. Л.В.Падерина, уч. 577 ф.л. Л.С. Завьялова | 0.72251 |  |  | 0.72251 | [8 empty] | 0.72251 |  | 0.72251 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,17км
12 | Электроснабжение абонентов СНТ Старосмолинский каменный карьер уч. 406 ф.л. И.В.Дунюшкина, уч. 180 ф.л. К.Н.Борисов, уч. № 93. ф.л. Путилов, уч. 403 ф.л. Е.В.Смолина, уч. 408 ф.л. А.М.Ермоц, уч. 118 ф.л. А.Е.Ярушин | 1.5752 |  |  | 1.5752 | [6 empty] | 1.5752 |  |  |  | 1.5752 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,59км
13 | Электроснабжение абонентов ул. Воробьева г. Челябинск: № 23 ф.л. Э.М.Мамедов, № 24+ ф.л. Н.И.Юдина, №42 ф.л. Грехов, № 4 ф.л. В.К.Терентьев, уч. 2 ф.л. Е.А.Манакова, А.В.Манаков | 1.2712 |  |  | 1.2712 | [6 empty] | 1.2712 |  |  |  | 1.2712 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,54км
14 | Электроснабжение ф.л. Н.В. Плаксина ул. Абразивная,2 г. Кыштым | 0.5144 |  |  | 0.5144 | [6 empty] | 0.5144 |  |  |  | 0.5144 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,6км
15 | Электроснабжение ф.л. Баторшин О.Ш.г.Кыштым ул. Суслова, 13 | 0.26723 |  |  | 0.26723 | [6 empty] | 0.26723 |  |  |  | 0.26723 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,961км
16 | Электроснабжение абонентов д. Чурилово ул. Степная, 13 ф.л. Бобыкин В.А., ул. Степная, 6 ф.л. Р.Н.Юревич | 0.32444 |  |  | 0.32444 | [6 empty] | 0.32444 |  |  |  | 0.32444 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,175км
…
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 25.7945 |  | 17.5351 | 8.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4542 |  | 3.7013 | 0.0809 | 4.6389 |  | -9.1948 | -52.4368 | 0 | 0 | 0,204км |  | 8,009км
2.1. | Энергосбережение и повышение | 17.4542 |  | 17.4542 | [5 empty] | 17.4542 | [5 empty] | -17.4542 | -100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
энергетической эффективности
1 | Строительство РП ул.Черкасская | 7.916 |  | 7.916 | [5 empty] | 7.916 | [5 empty] | -7.916 | -100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Монтаж КЛ-6 кВ от ПС Очистные до проектируемой РП | 9.5382 |  | 9.5382 | [5 empty] | 9.5382 | [5 empty] | -9.5382 | -100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
…
2.2. | Прочее новое строительство | 8.3403 |  | 0.0809 | 8.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7013 | 0.0809 | 4.6389 |  | 8.2594 | 10209.3473 | 0 | 0 | 0,204км |  | 8,009км
1 | Электроснабжение ж.д. ул.Энергетиков, 5 ИП Л.С.Баландина | 0.0408 |  | 0.0408 | 0.0408 | [7 empty] | 0.0408 | 0.0408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13км |  | 0,13км
2 | Электроснабжение ж.д. ул.Дзержинского, 130 ООО "Позитив" | 0.0401 |  | 0.0401 | 0.0401 | [7 empty] | 0.0401 | 0.0401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,074км |  | 0,074км
3 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист: уч. 187 ф.л. Г.М.Пястолов; уч. 78 Р.М.Калимуллин, уч. 235 ф.л. П.Г.мальцев, уч. № 4 ф.л. Д.О. Новиков | 2.0325 |  |  | 2.0325 | [8 empty] | 2.0325 |  | 2.0325 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,26км
4 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист Сосновского р-на: ул. Киевская , 224А ф.л. И.Э.Реннер, уч. № 1 ф.л. С.М.Сиренко; ул. Западная, 236 ф.л. Л.Н. Гребенщиков. № 237 ф.л. В.М.Филипенков, уч. 6А ф.л. В..Чесноков, уч. 210 ф.л. С.М.Климова,; ул. Свободы 16 ф.л. И.В.Кузьменко. | 2.0902 |  |  | 2.0902 | [8 empty] | 2.0902 |  | 2.0902 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,376км
5 | Электроснабжение абонентов пос. Смолино ул. Первомайская ж.д. № 22 ф.л. А.Л.Меньшиков, ж.д. № 23 А.Л.Меньшиков | 0.43534 |  |  | 0.43534 | [8 empty] | 0.43534 |  | 0.43534 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,534км
6 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым ус. Сосновая: уч. 254 ф.л. Л.Р. Ускова, уч. 248 ф.л. Е.В.Плехов, уч, № 3 ф.л. И.А.Агарков | 0.38795 |  |  | 0.38795 | [6 empty] | 0.38795 |  |  |  | 0.38795 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0,46км
7 | Электроснабжение абонентов Сосновский р-н пос. Терема: уч. 60 ф.л. Н.Л.Будина, уч. 11 ф.л. Р.М.Валеев, уч. 99 Ф.л.Е.А.Полянская, уч. 71 ф.л. П.А.Лесников, уч. 20 ф.л. И.К. Гаитов, уч. 113 ф.л. С.И.Созыкин, уч. 112 ф.л. А.А.Ионина, уч. 222 А ф.л. А.А.Чвало, уч. 146-147 ф.л. М.В.Зубков | 1.3395 |  |  | 1.3395 | [6 empty] | 1.3395 |  |  |  | 1.3395 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1,64км
8 | Электроснабжение абонентовСосновский р-н пос. Терема: уч. 153 ф.л. Д.В.Губанов, уч. № 160 ф.л. В.А.Мамаев, уч. 136 ф.л. Б.Т.Миров, уч. 173 ф.л. И.А.Бурова, уч. 138 ф.л. И.В.Кулик, уч. 245 ф.л. Р.К.Трубникова, уч. 180 ф.л. О.М.Трофимчук, уч. № 189 ф.л. К.В. Мамаев | 1.9739 |  |  | 1.9739 | [6 empty] | 1.9739 |  |  |  | 1.9739 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2,535км
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* Предоставляется ежегодно до 1 октября текущего года.
** В ценах отчетного года.
*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
**** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | А.В. Меньшаков