## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [8 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
(3 | [8 empty] | квартал 2015)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[16 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования |  | Объем | [5 empty] | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(2015 г.)
|  |  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  |  | план* | факт** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства |  | 18.526 | 9.0262 | 0.9909 |  | 0.9909 | 0 | 0 | 8.0353 | 8.0353
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 15.7 | 7.6493 | 0.83975 |  | 0.83975 | 0 | 0 | 6.8095 | 6.8095
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая |  | 15.7 | 7.6493 | 0.83975 |  | 0.83975 | 0 | 0 | 6.8095 | 6.8095
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС |  | 2.83 | 1.376 | 0.15 |  | 0.15 | 0 | 0 | 1.226 | 1.226
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
|  | Генеральный директор |  |  |  | А.В. Меньшаков

## Лист 2
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы, млн. рублей с НДС
(3 квартал | [12 empty] | 2015г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[24 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта |  | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [6 empty] | Причины
|  |  | стоимости | 2015г | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [7 empty] | откло-
|  |  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [7 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей |  | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[16 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[16 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[23 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[23 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, |  |  | 18.526 | 9.0261 | 0.99088 |  | 0.99088 | 0 | 0 | 8.0353 | 8.0353 |  |  | 9.0261 | 8.0353 | 9.0261 | 8.0353 | 9.4999
1. | Техническое перевооружение |  |  | 10.1858 | 5.3248 | 0.99088 |  | 0.99088 | 0 | 0 | 4.3339 | 4.3339 |  |  | 5.3248 | 4.3339 | 5.3248 | 4.3339 | 4.8609
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  |  | 10.1858 | 5.3248 | 0.99088 |  | 0.99088 | 0 | 0 | 4.3339 | 4.3339 |  |  | 5.3248 | 4.3339 | 5.3248 | 4.3339 | 4.8609
энергетической эффективности
1 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 130 ф.л. Атауллин Х.С. |  |  | 0.51284 | 0.51284 | 0.51284 |  | 0.51284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.51284 | 0 | 0.51284 | 0 | 0
2 | Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Самохина, д. 13б ф.л. Шарипов Р.Ф. |  |  | 0.47804 | 0.47804 | 0.47804 |  | 0.47804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47804 | 0 | 0.47804 | 0 | 0
3 | Электроснабжение ж.д. № 13 ф.л. Е.Б. Юзюмова пос. Ю.Кузнечиха г.Кыштым |  |  | 0.15175 | 0.15175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.15175 | 0.15175 |  |  | 0.15175 | 0.15175 | 0.15175 | 0.15175 | 0
4 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос.Слюдорудник: ул. Горная, 39 ф.л.В.С.Кузменко; СНТ "Горняк" уч. 573 ф.л. С.Г.Шампаров; ул. Проезжая ж.д. № 39 кв.2 ф.л. О.И. Шатоба |  |  | 0.41324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41324
5 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос. Тайгинка: ул. Шишкина, 8 ф.л. Святцева О.В.; ул.Жданова 26 ф.л. Сорока А.о., О.А.; ул. Восточная, 1 ф.л. Маркин А.В. |  |  | 0.61707 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61707
6 | Электроснабжение абонентов г.Кыштым ул. Ясная: ж.д. № 28 ф.л. Каримов Р.Ж.; ж.д. № 20 ф.л. Алеяновы А.С., С.А., Степонян З.А. |  |  | 0.22973 | 0.22973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.22973 | 0.22973 |  |  | 0.22973 | 0.22973 | 0.22973 | 0.22973 | 0
7 | Электроснабжение абонентов пос. Новосинеглазово квартал ЧРУМНПП: уч. № 145 ф.л. В.Уханев; уч. № 18 ф.л. А.М.Бобылев, ф.л. А.А.Ахметова; уч. № 151 ф.л. В.В.Комаров |  |  | 0.56727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56727
8 | Электроснабжение абонентов сад "Лесная поляна-1": уч. 72 ф.л. В.В.Краев, уч. № 179 ф.л. В.Г. Шереметов, уч. № 215 ф.л. А.В.Гладкова, уч. № 197 ф.л. В.В.Рыжков |  |  | 1.9346 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9346
9 | Электроснабжение абонента Е.В.Плехова г. Кыштым ул. Толстого , 55 |  |  | 0.3957 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3957
10 | Электроснабжение абонентов ст. Чурилово: уч. № 25 Ф.Л. Л.М. Логунова, уч. № 12 ф.л. У.А.Мурзин |  |  | 0.21052 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21052
11 | Электроснабжение абонентов СНТ "Кузнец-1" уч. 166 ф.л. В.А.Першин, уч. 108 ф.л. А.А.Чистякова, уч. 90 ф.л. А.Б.Курбатов, уч.20 ф.л. Т.У.Сагдинова, уч. 56 ф.л. Л.В.Падерина, уч. 577 ф.л. Л.С. Завьялова |  |  | 0.72251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72251
12 | Электроснабжение абонентов СНТ Старосмолинский каменный карьер уч. 406 ф.л. И.В.Дунюшкина, уч. 180 ф.л. К.Н.Борисов, уч. № 93. ф.л. Путилов, уч. 403 ф.л. Е.В.Смолина, уч. 408 ф.л. А.М.Ермоц, уч. 118 ф.л. А.Е.Ярушин |  |  | 1.5752 | 1.5752 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 1.5752 |  |  | 1.5752 | 1.5752 | 1.5752 | 1.5752 | 0
13 | Электроснабжение абонентов ул. Воробьева г. Челябинск: № 23 ф.л. Э.М.Мамедов, № 24+ ф.л. Н.И.Юдина, №42 ф.л. Грехов, № 4 ф.л. В.К.Терентьев, уч. 2 ф.л. Е.А.Манакова, А.В.Манаков |  |  | 1.2712 | 1.2712 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.2712 |  |  | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 0
14 | Электроснабжение ф.л. Н.В. Плаксина ул. Абразивная,2 г. Кыштым |  |  | 0.5144 | 0.5144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5144 | 0.5144 |  |  | 0.5144 | 0.5144 | 0.5144 | 0.5144 | 0
15 | Электроснабжение ф.л. Баторшин О.Ш.г.Кыштым ул. Суслова, 13 |  |  | 0.26723 | 0.26723 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26723 | 0.26723 |  |  | 0.26723 | 0.26723 | 0.26723 | 0.26723 | 0
16 | Электроснабжение абонентов д. Чурилово ул. Степная, 13 ф.л. Бобыкин В.А., ул. Степная, 6 ф.л. Р.Н.Юревич |  |  | 0.32444 | 0.32444 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32444 | 0.32444 |  |  | 0.32444 | 0.32444 | 0.32444 | 0.32444 | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  |  | 8.3403 | 3.7013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7013 | 3.7013 |  |  | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 4.6389
2.1. | Энергосбережение и повышение |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
энергетической эффективности
1
2
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 8.3403 | 3.7013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7013 | 3.7013 |  |  | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 3.7013 | 4.6389
1 | Электроснабжение ж.д. ул.Энергетиков, 5 ИП Л.С.Баландина |  |  | 0.0408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408
2 | Электроснабжение ж.д. ул.Дзержинского, 130 ООО "Позитив" |  |  | 0.0401 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0401
3 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист: уч. 187 ф.л. Г.М.Пястолов; уч. 78 Р.М.Калимуллин, уч. 235 ф.л. П.Г.мальцев, уч. № 4 ф.л. Д.О. Новиков |  |  | 2.0325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0325
4 | Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист Сосновского р-на: ул. Киевская , 224А ф.л. И.Э.Реннер, уч. № 1 ф.л. С.М.Сиренко; ул. Западная, 236 ф.л. Л.Н. Гребенщиков. № 237 ф.л. В.М.Филипенков, уч. 6А ф.л. В..Чесноков, уч. 210 ф.л. С.М.Климова,; ул. Свободы 16 ф.л. И.В.Кузьменко. |  |  | 2.0902 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0902
5 | Электроснабжение абонентов пос. Смолино ул. Первомайская ж.д. № 22 ф.л. А.Л.Меньшиков, ж.д. № 23 А.Л.Меньшиков |  |  | 0.43534 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43534
6 | Электроснабжение абонентов г. Кыштым ус. Сосновая: уч. 254 ф.л. Л.Р. Ускова, уч. 248 ф.л. Е.В.Плехов, уч, № 3 ф.л. И.А.Агарков |  |  | 0.38795 | 0.38795 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38795 | 0.38795 |  |  | 0.38795 | 0.38795 | 0.38795 | 0.38795 | 0
7 | Электроснабжение абонентов Сосновский р-н пос. Терема: уч. 60 ф.л. Н.Л.Будина, уч. 11 ф.л. Р.М.Валеев, уч. 99 Ф.л.Е.А.Полянская, уч. 71 ф.л. П.А.Лесников, уч. 20 ф.л. И.К. Гаитов, уч. 113 ф.л. С.И.Созыкин, уч. 112 ф.л. А.А.Ионина, уч. 222 А ф.л. А.А.Чвало, уч. 146-147 ф.л. М.В.Зубков |  |  | 1.3395 | 1.3395 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3395 | 1.3395 |  |  | 1.3395 | 1.3395 | 1.3395 | 1.3395 | 0
8 | Электроснабжение абонентов Сосновский р-н пос. Терема: уч. 153 ф.л. Д.В.Губанов, уч. № 160 ф.л. В.А.Мамаев, уч. 136 ф.л. Б.Т.Миров, уч. 173 ф.л. И.А.Бурова, уч. 138 ф.л. И.В.Кулик, уч. 245 ф.л. Р.К.Трубникова, уч. 180 ф.л. О.М.Трофимчук, уч. № 189 ф.л. К.В. Мамаев |  |  | 1.9739 | 1.9739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 1.9739 |  |  | 1.9739 | 1.9739 | 1.9739 | 1.9739 | 0
9
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков

## Лист3
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [11 empty] | выводах объектов
(3 квартал | [11 empty] | 2015г.)
Утверждаю Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[22 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  |  | план* | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 2015 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2015 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2015 г. | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. | 2015 г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22
| Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Зудова, д. 130 ф.л. Атауллин Х.С. |  | 0.37 |  |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 | [5 empty] | 0.37
| Электроснабжение ж.д. г. Челябинск, пос. Чурилово, ул. Самохина, д. 13б ф.л. Шарипов Р.Ф. |  | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 0.36
| Электроснабжение ж.д. № 13 ф.л. Е.Б. Юзюмова пос. Ю.Кузнечиха г.Кыштым |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155 |  |  | 0.155 |  | 0.155 |  |  | 0.155 |  | 0.155 |  |  |  | 0.155 |  |  | 0.155
| Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос.Слюдорудник: ул. Горная, 39 ф.л.В.С.Кузменко; СНТ "Горняк" уч. 573 ф.л. С.Г.Шампаров; ул. Проезжая ж.д. № 39 кв.2 ф.л. О.И. Шатоба | [6 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.84 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов г. Кыштым пос. Тайгинка: ул. Шишкина, 8 ф.л. Святцева О.В.; ул.Жданова 26 ф.л. Сорока А.о., О.А.; ул. Восточная, 1 ф.л. Маркин А.В. | [6 empty] | 0.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.54 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов г.Кыштым ул. Ясная: ж.д. № 28 ф.л. Каримов Р.Ж.; ж.д. № 20 ф.л. Алеяновы А.С., С.А., Степонян З.А. |  |  |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  | 0.255 |  |  | 0.255 |  | 0.255 |  |  |  | 0.255 |  |  | 0.255
| Электроснабжение абонентов пос. Новосинеглазово квартал ЧРУМНПП: уч. № 145 ф.л. В.Уханев; уч. № 18 ф.л. А.М.Бобылев, ф.л. А.А.Ахметова; уч. № 151 ф.л. В.В.Комаров | [6 empty] | 0.64 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов сад "Лесная поляна-1": уч. 72 ф.л. В.В.Краев, уч. № 179 ф.л. В.Г. Шереметов, уч. № 215 ф.л. А.В.Гладкова, уч. № 197 ф.л. В.В.Рыжков | [6 empty] | 1.316 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.316 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонента Е.В.Плехова г. Кыштым ул. Толстого , 55 | [6 empty] | 0.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.19 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов ст. Чурилово: уч. № 25 Ф.Л. Л.М. Логунова, уч. № 12 ф.л. У.А.Мурзин | [6 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов СНТ "Кузнец-1" уч. 166 ф.л. В.А.Першин, уч. 108 ф.л. А.А.Чистякова, уч. 90 ф.л. А.Б.Курбатов, уч.20 ф.л. Т.У.Сагдинова, уч. 56 ф.л. Л.В.Падерина, уч. 577 ф.л. Л.С. Завьялова | [6 empty] | 1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.17 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов СНТ Старосмолинский каменный карьер уч. 406 ф.л. И.В.Дунюшкина, уч. 180 ф.л. К.Н.Борисов, уч. № 93. ф.л. Путилов, уч. 403 ф.л. Е.В.Смолина, уч. 408 ф.л. А.М.Ермоц, уч. 118 ф.л. А.Е.Ярушин |  |  |  | 1.59 |  |  | 1.59 |  |  | 1.59 |  | 1.59 |  |  | 1.59 |  | 1.59 |  |  |  | 1.59 |  |  | 1.59
| Электроснабжение абонентов ул. Воробьева г. Челябинск: № 23 ф.л. Э.М.Мамедов, № 24+ ф.л. Н.И.Юдина, №42 ф.л. Грехов, № 4 ф.л. В.К.Терентьев, уч. 2 ф.л. Е.А.Манакова, А.В.Манаков |  |  |  | 1.54 |  |  | 1.54 |  |  | 1.54 |  | 1.54 |  |  | 1.54 |  | 1.54 |  |  |  | 1.54 |  |  | 1.54
| Электроснабжение ф.л. Н.В. Плаксина ул. Абразивная,2 г. Кыштым |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
| Электроснабжение ф.л. Баторшин О.Ш.г.Кыштым ул. Суслова, 13 |  |  |  | 0.961 |  |  | 0.961 |  |  | 0.961 |  | 0.961 |  |  | 0.961 |  | 0.961 |  |  |  | 0.961 |  |  | 0.961
| Электроснабжение абонентов д. Чурилово ул. Степная, 13 ф.л. Бобыкин В.А., ул. Степная, 6 ф.л. Р.Н.Юревич |  |  |  | 0.175 |  |  | 0.175 |  |  | 0.175 |  | 0.175 |  |  | 0.175 |  | 0.175 |  |  |  | 0.175 |  |  | 0.175
| Электроснабжение ж.д. ул.Энергетиков, 5 ИП Л.С.Баландина | [6 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение ж.д. ул.Дзержинского, 130 ООО "Позитив" | [6 empty] | 0.074 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.074 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист: уч. 187 ф.л. Г.М.Пястолов; уч. 78 Р.М.Калимуллин, уч. 235 ф.л. П.Г.мальцев, уч. № 4 ф.л. Д.О. Новиков | [6 empty] | 1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов пос. Интернационалист Сосновского р-на: ул. Киевская , 224А ф.л. И.Э.Реннер, уч. № 1 ф.л. С.М.Сиренко; ул. Западная, 236 ф.л. Л.Н. Гребенщиков. № 237 ф.л. В.М.Филипенков, уч. 6А ф.л. В..Чесноков, уч. 210 ф.л. С.М.Климова,; ул. Свободы 16 ф.л. И.В.Кузьменко. | [6 empty] | 1.376 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.376 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов пос. Смолино ул. Первомайская ж.д. № 22 ф.л. А.Л.Меньшиков, ж.д. № 23 А.Л.Меньшиков | [6 empty] | 0.534 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.534 | [6 empty] | 0
| Электроснабжение абонентов г. Кыштым ус. Сосновая: уч. 254 ф.л. Л.Р. Ускова, уч. 248 ф.л. Е.В.Плехов, уч, № 3 ф.л. И.А.Агарков |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.46
| Электроснабжение абонентов Сосновский р-н пос. Терема: уч. 60 ф.л. Н.Л.Будина, уч. 11 ф.л. Р.М.Валеев, уч. 99 Ф.л.Е.А.Полянская, уч. 71 ф.л. П.А.Лесников, уч. 20 ф.л. И.К. Гаитов, уч. 113 ф.л. С.И.Созыкин, уч. 112 ф.л. А.А.Ионина, уч. 222 А ф.л. А.А.Чвало, уч. 146-147 ф.л. М.В.Зубков |  |  |  | 1.64 |  |  | 1.64 |  |  | 1.64 |  | 1.64 |  |  | 1.64 |  | 1.64 |  |  |  | 1.64 |  |  | 1.64
| Электроснабжение абонентовСосновский р-н пос. Терема: уч. 153 ф.л. Д.В.Губанов, уч. № 160 ф.л. В.А.Мамаев, уч. 136 ф.л. Б.Т.Миров, уч. 173 ф.л. И.А.Бурова, уч. 138 ф.л. И.В.Кулик, уч. 245 ф.л. Р.К.Трубникова, уч. 180 ф.л. О.М.Трофимчук, уч. № 189 ф.л. К.В. Мамаев |  |  |  | 2.535 |  |  | 2.535 |  |  | 2.535 |  | 2.535 |  |  | 2.535 |  | 2.535 |  |  |  | 2.535 |  |  | 2.535
| Итого |  | 0.73 | 0 | 9.911 |  |  | 18.911 | 0.73 | 0 | 9.911 |  | 10.641 | 0.73 | 0 | 9.911 |  | 18.911 | 0.73 |  | 0 | 9.911 |  |  | 10.641
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Генеральный директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков