## 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [6 empty] | программы, млн. рублей с НДС
(за | [6 empty] | 2018 год)
Утверждаю
Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[13 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования |  |  | Освоено | Введено | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины отклонений
|  | стоимости | (отчетный год) |  |  | (закрыто актами | (оформлено | профинансировать | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  | на начало | план** |  | факт*** | выполненных | актами ввода | по результатам |  |  | уточнения стоимос- | уточнения стоимости
|  | года* |  |  |  | работ) | в эксплуатацию) | отчетного |  |  | ти по результатам | по результатам заку-
[6 empty] | млн. рублей | млн. рублей | периода* |  |  | утвержденной ПСД | почных процедур
| ВСЕГО, |  | 26.738 |  | 13.915 | 13.915 |  | 0
1. | Техническое перевооружение |  | 5.485 |  | 5.485 | 5.485 | 0 | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  | 5.485 |  | 5.485 | 5.485 | 0 | 0
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция РП-71 РУ-6кВ г.Челябинск, ул. Блюхера |  | 5.485 |  | 5.485 | 5.485 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство |  | 21.253 |  | 8.431 | 8.431 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение |  | 21.253 |  | 8.431 | 8.431 | 0 | 0
энергетической эффективности
2.1.1 | Строительство ВКЛ-10 кВ от ПС "Асфальтная" до ТП-1245 с установкой РП п. АМЗ г.Челябинск |  | 8.431 |  | 8.431 | 8.431 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ЦРП АМЗ г.Челябинск, ул. Блюхера (общестроительные работы) |  | 12.822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Генеральный директор А.В. Меньшаков

## 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей (за 2018 год)
Утверждаю
Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[5 empty] | « |  | » |  | 20 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  | Причины отклонений
финансирования
[отчетный год]
|  | план* |  | факт**
1 | Собственные средства | 26.738 |  | 13.915
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 22.659 |  | 11.793
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 22.659 |  | 11.793
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения
генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения
потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых
лет
1.3. | Возврат НДС | 4.079 |  | 2.122
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т. ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 26.738 |  | 13.915
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
Генеральный директор А.В. Меньшаков

## 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов
(за 2018 год)
Утверждаю
Министр МТР и Э Челябинской области
Т.В. Кучиц
(подпись)
[6 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  |  | план* | факт | план* |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, |  |  | МВт, Гкал/час, км,
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Реконструкция РП-71 РУ-6кВ г.Челябинск, ул. Блюхера |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Строительство ВКЛ-10 кВ от ПС "Асфальтная" до ТП-1245 с установкой РП п. АМЗ г.Челябинск |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Строительство ЦРП АМЗ г.Челябинск, ул. Блюхера (общестроительные работы) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Генеральный директор А.В. Меньшаков